# Planificación del Proyecto Integrador: Sistema de Integración Académico (SIA)

Institución: Tecnológico Nacional de México (TecNM) Proyecto: Sistema de Integración Académico (SIA-tecnm)

## 1. Objetivo del Proyecto

Desarrollar e implementar un Sistema de Integración Académico (SIA) centralizado para la comunidad del Tecnológico Nacional de México. El objetivo principal es unificar la gestión y el acceso a los servicios académicos y extracurriculares del campus (tales como Biblioteca, Servicio Médico, Aula Virtual, Comunidad, Eventos, Cafetería, Avisos y Reportes) a través de una Single Page Application (SPA) moderna, rápida y escalable. Esta solución busca optimizar los procesos administrativos, mejorar la comunicación institucional y brindar una experiencia de usuario integral a estudiantes y personal.

## 2. Estimación de Tiempos (Cronograma)

El proyecto se planifica para una duración total de 6 meses (24 semanas), utilizando una metodología de desarrollo iterativa e incremental:

- Fase 1: Planeación y Arquitectura Base (Semanas 1 - 4)

  - Levantamiento detallado de requerimientos y diseño UI/UX.

  - Configuración de la infraestructura Serverless en Firebase.

  - Desarrollo de la Arquitectura Core de la SPA (Enrutador, Manejo de Estado Global, UiManager).

- Fase 2: Autenticación y Módulos Transversales (Semanas 5 - 8)

  - Integración de Firebase Auth, gestión de perfiles de usuario y sistema de roles (SuperAdmin, Admin, Estudiante).

  - Desarrollo de la navegación, notificaciones push globales y breadcrumbs.

- Fase 3: Desarrollo de Módulos Core (Semanas 9 - 16)

  - Implementación de módulos críticos: Biblioteca, Servicio Médico y Aula.

  - Desarrollo de los Web Components nativos y controladores lógicos.

- Fase 4: Módulos Secundarios y Cloud Functions (Semanas 17 - 20)

  - Desarrollo de módulos: Comunidad, Foro/Eventos, Cafetería y Encuestas.

  - Implementación de lógica de backend con Firebase Cloud Functions (Triggers, tareas programadas).

- Fase 5: QA, Pruebas y Despliegue (Semanas 21 - 24)

  - Pruebas de integración, validación de reglas de seguridad de Firestore y optimización de carga (Lazy Loading, Caché).

  - Capacitación al personal administrativo.

  - Despliegue final en producción.

## 3. Estimación de Personal (Roles del Equipo)

Para la ejecución exitosa del proyecto, se requiere un equipo multidisciplinario enfocado en tecnologías web modernas y arquitecturas en la nube:

- Líder de Proyecto (Project Manager) / Scrum Master (1): Encargado de la planificación, seguimiento de tareas, control de riesgos y comunicación con las autoridades del TecNM.

- Desarrolladores Frontend (2): Especialistas en Vanilla JavaScript, CSS modular y Web Components nativos. Responsables de construir la SPA, el Core Router, y las interfaces gráficas de todos los módulos.

- Desarrollador Backend / Firebase Engineer (1): Responsable de la configuración de Firebase (Firestore, Auth, Storage), diseño de la base de datos NoSQL, desarrollo de Cloud Functions (Node 20) y establecimiento de las Reglas de Seguridad.

- Ingeniero de QA / Analista de Seguridad (1): Encargado de realizar pruebas funcionales, evaluar el rendimiento y garantizar que no existan fugas de datos sensibles (especialmente en expedientes médicos y registros de la biblioteca).

## 4. Estimación de Costos

Nota: Cifras estimadas en Pesos Mexicanos (MXN) para el periodo de desarrollo de 6 meses.

Costos de Recursos Humanos:

- Project Manager: $120,000.00

- Desarrolladores Frontend (2): $200,000.00

- Desarrollador Backend: $110,000.00

- QA / Analista de Seguridad: $90,000.00

- Subtotal RR.HH.: $520,000.00

Costos de Infraestructura y Herramientas:

- Infraestructura Firebase (Plan Blaze - Costo inicial estimado por 6 meses): $5,000.00

- Registro de Dominio y Certificados SSL: $1,500.00

- Licencias de Software (IDEs, Herramientas de Diseño UI/UX, Gestión de Proyecto): $10,000.00

- Subtotal Infraestructura: $16,500.00

Reserva para Contingencias (10%): $53,650.00

Costo Total Estimado del Proyecto:$590,150.00 MXN

## 5. Análisis de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Saturación y Costos de BD: Exceso de lecturas en Firestore que disparen los costos debido a malas prácticas en consultas. | Media | Alto | Implementar flujos de trabajo de optimización estricta (caché local intensivo, lazy loading) y paginación obligatoria. |
| Vulnerabilidad de Datos Sensibles: Accesos no autorizados a expedientes del Servicio Médico o información personal de estudiantes. | Baja | Crítico | Validación estricta de Roles ( canAccessView , canAdmin* ) e implementación exhaustiva de Firebase Security Rules en Firestore y Storage. |
| Resistencia al Cambio: Rechazo por parte del personal administrativo para adoptar la nueva plataforma frente a los sistemas antiguos. | Alta | Medio | Involucrar a usuarios clave desde las fases de diseño, proveer documentación clara, manuales interactivos y periodos de prueba piloto con acompañamiento. |
| Retraso por Complejidad de Código: Archivos de módulos que crecen demasiado ("módulos gigantes") volviéndose inmanejables. | Media | Medio | Aplicar patrones de diseño modulares (Web Components) y ejecutar refactorizaciones controladas en submódulos seguros de forma preventiva. |

## 6. Evaluación de Viabilidad

- Viabilidad Técnica (Alta): El proyecto emplea una arquitectura moderna, "Serverless" y basada en una SPA fluida con componentes nativos y Firebase. Esto elimina la necesidad de mantener y configurar servidores físicos complejos, permitiendo una escalabilidad inmediata. El equipo técnico tiene documentadas directrices claras sobre qué modificar y dónde (arquitectura bien fundamentada).

- Viabilidad Económica (Alta): Al utilizar un esquema backend de pago por uso (Firebase) y tecnologías web estándar abiertas (sin pago de licencias de frameworks monolíticos privados), se reducen drásticamente los costos operativos iniciales de infraestructura. El presupuesto está enfocado eficientemente en el talento humano.

- Viabilidad Operativa (Alta): La integración y centralización de Aula, Comunidad, Biblioteca, Foros y Servicios Médicos bajo un mismo ecosistema (SIA) resuelve un problema evidente de fragmentación de sistemas en el TecNM. Eliminará burocracia, sistemas aislados obsoletos y mejorará los flujos institucionales, justificando completamente el desarrollo del proyecto.